## 项目绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
填表人及联系方式：张华 18790700503
项目名称 |  | 义马市城市生活垃圾处理工程改造项目
主管部门及代码 |  | 义马市城市管理局 |  |  |  | 实施单位 | 义马市城市管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 630.16 | 630.16 | 630.16 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 630.16 | 630.16 | 630.16 | — | 100% |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 义马市规定地区建设城市生活垃圾处理厂 |  |  |  |  | 规定期限内，按时完成并投入使用
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 生活垃圾处理厂室外电力改造 |  | 290778.18 | 290778.18 | 10 | 10
|  |  | 覆盖膜工程 |  | 2477549.55 | 2477549.55 | 5 | 5
|  |  | 排水沟改造工程 |  | 546589.56 | 546589.56 | 3 | 3
|  |  | 清水池、调水池改造 |  | 948222.02 | 948222.02 | 5 | 5
|  |  | 渗滤液和餐厨垃圾处理区建造 |  | 986011.97 | 986011.97 | 7 | 7
|  |  | 硫酸房、厂房的建造 |  | 327055.58 | 327055.58 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 排水沟改造工程 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  |  | 清水池、调水池改造情况 |  | 100% | 100% | 2 | 2
|  | 时效指标 | 渗滤液和餐厨垃圾处理区建造 |  | 及时建造 | 及时 | 7 | 7
|  |  | 硫酸房、厂房的建造 |  | 按时完成 | 按时 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目资金成本控制情况 |  | 不超预算 | 不超预算 | 2 | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 社会效益指标 | 民众生活水平指数 |  | 明显提高 | 明显提高 | 20 | 20
|  |  | 市区内环境卫生情况 |  | 明显 | 明显 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众对此项目的满意度 |  | 满意 | 满意 | 5 | 4.5 | 需要不断提高服务能力
|  |  | 政府部门对此项目的满意度 |  | 满意 | 满意 | 5 | 4.5 | 需要不断提高业务能力
总分 | [6 empty] | 100 | 99
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。