## 项目绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
填表人及联系方式：张彩华 19903986575
项目名称 |  | 干部教育培训
主管部门及代码 | [5 empty] | 实施单位 | 中共义马市委党校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15 | 15.5 | 15.5 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15.5 | 15.5 | — | 100% |  | —
|  | 其他资金 | [7 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 举办6类不同层次的培训班，培训4500人次以上 |  |  |  |  | 举办6类，共培训5400人次
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训班次及人次 |  | 6类4500人次 | 6类5400人次 | 15 | 15
指标2：
|  | 质量指标 | 指标1：理解、了解国家路线、方针、政策 |  | 十九届四中、五中全会精神、不忘实心、牢记使命学习培训 | 理解、了解 | 15 | 15
指标2：
|  | 时效指标 | 指标1：按计划班次时间执行 |  | 计划班次时间 | 2类班次逾期 | 10 | 6.7 | 疫情影响
指标2：
|  | 成本指标 | 指标1：每人次培训费用 |  | 35 | 27.8 | 10 | 10
指标2：
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 社会效益指标 | 指标1：党员领导干部对党和国家的路线、方针、政策广泛了解和理解 |  | 十九届四中、五中全会精神、不忘实心、牢记使命等广泛了解和理解 | 理解、了解 | 30 | 27
指标2：
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：对培训班次的满意度 |  | ≥90% | 94% | 10 | 10
指标2：
总分 | [6 empty] | 100 | 93.7
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。