## 项目绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
填表人及联系方式：王蕾 5853188
项目名称 |  | 义马市狂口社区移民便民服务中心项目
主管部门及代码 |  | 义马市水利局 072001 |  |  |  | 实施单位 | 义马市移民办公室
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 302.76 | 302.76 | 302.76 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 302.76 | 302.76 | 302.76 | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2020年度计划拨付302.76万元 |  |  |  |  | 实际拨付302.76万元
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：生产开发及配套设施项目（个） |  | 1 | 1 | 10 | 10 | /
|  | 质量指标 | 指标1：项目（不含移民培训）验收合格率（%） |  | 100% | 100% | 10 | 10 | /
|  | 时效指标 | 指标1：截至2020年底，项目资金完成率（%） |  | 100% | 50% | 15 | 10 | 项目进度缓慢影响工程及资金拨付。主要原因为项目前期规划手续繁琐，占用时间较长。
|  | 成本指标 | 指标1：项目支出控制在批复预算范围内的项目比例（%） |  | 100% | 100% | 15 | 15 | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：增加移民人均可支配收入（元） |  | 1000 | 1000 | 5 | 5 | /
|  |  | 指标2：提高移民收入占当地农村居民收入比例（%） |  | 100 | 100 | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人） |  | 100 | 100 | 5 | 5 | /
|  | 生态效益指标 | 指标1：项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）（个） |  | 1 | 1 | 10 | 10 | /
|  | 可持续影响指标 | 指标1：验收合格后设施正常使用 |  | 1 | 1 | 5 | 5 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：：移民对后期扶持政策实施满意度（%） |  | 100 | 100 | 10 | 10 | /
总分 | [6 empty] | 100 | 95
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。