## 项目绩效自评表
附件1
项目支出绩效自评表
（2020年度）
填表人及联系方式：乔莹禧 13137971133
项目名称 |  | 义马市马岭社区农村饮水安全工程
主管部门及代码 |  | 义马市水利局 072001 |  |  |  | 实施单位
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200 | 200 | 200 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 | 200 | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 综合评分≥95分 |  |  |  |  | 95
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：需施工范围完工 |  | 100% | 100% | 6 | 6 | /
|  |  | 指标2：施工内容 |  | 100% | 100% | 6 | 6 | /
|  | 质量指标 | 指标1：图纸范围内施工内容抽检合格 |  | 100% | 100% | 8 | 8 | /
|  |  | 指标2：图纸范围内施工内容验收合格 |  | 100% | 100% | 12 | 12 | /
|  | 时效指标 | 指标1：图纸范围内施工内容正常完工 |  | 100% | 100% | 3 | 3 | /
|  |  | 指标2：纸范围内施工内容工程量确认 |  | 100% | 80% | 3 | 1 | 地下管线复杂，施工过程中工程量增加
|  | 成本指标 | 指标1：招标成本控制正常 |  | 100% | 100% | 6 | 6 | /
|  |  | 指标2：实际施工成本控制正常 |  | 100% | 80% | 6 | 3 | 材料价格上涨，施工费用增加
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：工程款按照合同正常发放 |  | 100% | 100% | 4 | 4 | /
|  |  | 指标2：完工后运行正常 |  | 100% | 100% | 4 | 4 | /
|  | 社会效益指标 | 指标1：工程达到预期收益 |  | 100% | 100% | 4 | 4 | /
|  |  | 指标2：漏损减低 |  | 100% | 100% | 4 | 4 | /
|  | 生态效益指标 | 指标1：施工过程中所影响的环境恢复 |  | 100% | 100% | 4 | 4 | /
|  | 可持续影响指标 | 指标1：验收合格可正常运行 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  |  | 指标2：验收合格1年后正常使用 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：工程施工方满意程度 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
|  |  | 指标2：工程使用方满意程度 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | /
总分 | [6 empty] | 90 | 85
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100％-80％(含)、80％-60％(含)、60％-0％合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。