**义马市城市管理局新建改建公厕项目**

**财政支出绩效评价报告**

光大审字[2024]第128号

**项目名称：****义马市城市管理局新建改建公厕项目**

**项目单位：义马市城市管理局**

**委托单位：义马市财政局**

**评价机构：河南光大会计师事务所有限公司**

**编制时间：2024年11月**

**目录**

[一、项目基本情况 1](#_Toc23660)

[二、综合评价情况及评价结论 3](#_Toc4125)

[三、绩效评价分析 5](#_Toc25358)

[四、存在的问题和建议 6](#_Toc15662)

[附件：义马市城市管理局新建改建公厕项目综合评分表 8](#_Toc8472)

**义马市城市管理局新建改建公厕项目**

**财政支出绩效评价报告**

光大审字[2024]第128号

# 一、项目基本情况

### **（一）项目概况**

随着城市化进程的不断推进，城市公厕已成为城市设施建设重要组成部分，也是反映城市文明程度和精神风范的重要窗口。完善城市公厕的布局，改善公厕的设施水平，提高公厕的服务水平，是充分体现城市管理以人为本管理理念的重要举措。为进一步美化城市环境，有效提升城市品位和综合竞争力，提升义马市城市活力，促进义马市经济又快又好地发展，体现“建设全市人民满意的新义马”的理念。2023年1月，义马市城市管理局（以下简称“市城管局”）以《关于义马市新建改建公厕项目可行性研究报告的请示》（义城管〔2024〕3号）申请在和平路、高速路口等位置新建4间公厕，并对住建局对面、鸿庆路等位置的4间公厕进行改造。

2024年2月6日，义马市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）以《关于义马市新建改建公厕项目可行性研究报告的批复》（义发改〔2024〕20号），批复了该项目总投资259.6万元，资金来源为财政资金。

### **（二）评价基准日**

评价基准日：2023年12月31日。

### **（三）项目资金情况**

2023年6月、9月和2024年3月，义马市财政局预算评审中心分别以《建设工程项目预（结）算审查批复意见书》（义财建审〔2023〕第100号、第101号、第102号、第103号、第104号、第172号、第173号和义财建审〔2024〕第030号），审定该项目施工预算合计金额229.63万元。作为招标控制价进入采购程序。2024年5月，市城管局通过竞争性磋商，确定5家中标单位，并分别签订了《建设工程施工合同》，合同总金额227.95万元。截至评价日，资金尚未到位。

### **（四）项目绩效目标**

根据市城管局《本级部门预算项目绩效目标表（2023年度）》，该项目2023年度绩效目标为新建改建义马市和平路及滨河路锦江国际对面公厕建设工程、住建局对面及鸿庆路公厕改造工程、滨河路及人民公园门口公厕改建工程、高速路口公厕建设工程、先进制造业开发区一体式公厕垃圾中转站建设工程。具体绩效目标如下：

**2023年度绩效目标表**

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| --- | --- | --- | --- |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 总成本 | ≤229.63万元 |
| **产出指标** | 数量指标 | 公厕垃圾中转站建设工程 | 5个 |
| 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | ≥98% |
| 时效指标 | 按期完工率 | 100% |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 设施功能正常运转率 | 100% |
| 生态效益指标 | 提升生态环境 | 提升 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |

### **（五）项目实施情况**

该项目分五个标段：一标段新建2间公厕、二标段和三标段各新建1间公厕、四标段和五标段各改建2间公厕。2024年5月，市城管局通过竞争性磋商确认中标单位，分别为河南宝义建设有限公司、福航建工有限公司、河南富纳赢建筑工程有限公司、君汉建设集团有限公司、河南中鲲建设工程有限公司。市城管局分别与其签订《建设工程施工合同》，合同金额共计227.95万元。一、二标段合同约定工期为2024年5月20日至2024年7月4日，三、四、五标段合同约定工期为2024年5月20日至2024年6月18日。

除二标段因用地问题，未实施建设外，其他四个标段均于2024年5月20日开工。一标段和三标段于2024年7月4日竣工，2024年10月18日完成竣工验收；四、五标段于2024年6月18日竣工，2024年10月18日完成竣工验收，竣工验收报告由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方共同签署，验收合格。

# 二、综合评价情况及评价结论

### **（一）综合评价情况**

评价认为，市城管局新建改建公厕项目的设立符合2023年义马市人民政府工作报告中提出始终践行以人民为中心的发展思想，坚持新增财力重点向民生领域倾斜，推动发展成果更多更公平惠及人民群众的总体要求；市城管局财务及业务管理制度相对健全；项目的实施进一步改善了周边的卫生环境，改善了城市居住环境，为城市快速发展提供了保障。但评价中也发现，该项目存在绩效指标设置不明确、制度执行有效性不足、产出数量不达标等问题。

### **（二）总体评价结论**

根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总后得出市城管局新建改建公厕项目绩效评价最终分数为88.90分，按照财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）明确的90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差的评价等级设置，该项目评价等级为“中”。具体指标体系及评价得分情况详见附件：义马市城市管理局新建改建公厕项目综合评分表。

#### **项目绩效评价得分情况表一**

| **一级指标** | **决策** | **过程** | **产出** | **效益** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分值** | 15 | 30 | 30 | 25 | 100 |
| **得分** | 13.20 | 27.50 | 25.00 | 23.20 | 88.90 |
| **得分率** | 88.00% | 91.67% | 83.33% | 92.80% | 88.90% |

#### **项目绩效评价得分情况表二**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| **A决策** | **A1项目立项** | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| **A2绩效目标** | 5.00 | 3.20 | 64.00% |
| **A3资金投入** | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| **B过程** | **B1组织实施** | 15.00 | 12.50 | 83.33% |
| **B2资金管理** | 15.00 | 15.00 | 100.00% |
| **C产出** | **C1产出数量** | 16.00 | 14.00 | 87.50% |
| **C2产出时效** | 10.00 | 7.00 | 70.00% |
| **C3产出质量** | 4.00 | 4.00 | 100.00% |
| **D效益** | **D1社会效益** | 12.00 | 10.20 | 85.00% |
| **D2生态效益** | 6.00 | 6.00 | 100.00% |
| **D3受益群众满意度** | 7.00 | 7.00 | 100.00% |
| **合计** | | 100.00 | 88.90 | 88.90% |

# 三、绩效评价分析

### **（一）项目决策情况**

决策类指标包含3个二级指标、5个三级指标，权重分值为15分，得分为13.20分，得分率88.00%。项目立项符合2023年义马市人民政府工作报告中提出始终践行以人民为中心的发展思想，坚持新增财力重点向民生领域倾斜，推动发展成果更多更公平惠及人民群众的总体要求。立项依据充分、立项程序规范。但存在绩效指标设置不够细化，预算管理意识有待提高等问题。

### **（二）项目过程情况**

过程类指标包含2个二级指标、6个三级指标，权重分值为30分，得分为27.50分，得分率91.67%。该项目由专业监理公司对建设过程进行监理，合同、招投标文件对工程质量要求、合同工期等方面作出了规定。但存在项目制度执行有效性不足的问题。

### **（三）项目产出情况**

产出类指标包含3个二级指标、5个三级指标，权重分值为30分，得分为25.00分，得分率83.33%。已完成的新建改建公厕，经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方共同签署，验收合格。但存在产出数量不达标、项目开工、完工及时率不佳的问题。

### **（四）项目效益情况**

效益类指标包含3个二级指标、4个三级指标，权重分值为25分，得分为23.20分，得分率92.80%。义马市新建改建公厕项目提高市民生活水平，进一步提升义马市文明程度和整体城市形象，但因未按批复完成新建公厕数量，对社会效益的发挥造成了一定的影响。

# 四、存在的问题和建议

### **（一）存在的问题**

**1.绩效指标设置不够细化**

市城管局该项目绩效目标数量指标设置为“公厕垃圾中转站建设工程5个”，根据《义马市发展和改革委员会关于义马市新建改建公厕项目可行性研究报告的批复》（义发改〔2024〕20号）文件，该项目批复产出为新建公厕4间、改建公厕4间。市城管局仅按该项目划分的标段数作为产出数量，数量指标设置不够细化，项目绩效目标设置不够明确。

**2.实际竣工日期晚于合同约定竣工日期**

2024年5月，市城管局与河南富纳赢建筑工程有限公司签订《建设项目工程总承包合同》，约定由其新建义马市高速路口公厕，计划开工日期2024年5月20日，计划竣工日期2024年6月18日。

经查看监理日志，施工方于2024年5月20日开工，7月4日竣工。实际竣工时间晚于合同约定。

**3.产出数量未达标，社会效益欠佳**

根据《义马市发展和改革委员会关于义马市新建改建公厕项目可行性研究报告的批复》（义发改〔2024〕20号），该项目批复产出为新建公厕4间、改建公厕4间。截至评价日，实际完成新建公厕3间、改建公厕4间。1间新建公厕工程因征地问题未实际开始建造，产出数量未达标，给市民生活便利度造成了一定的影响。

### **（二）相关建议**

**1.加强绩效目标管理**

建议项目单位强化绩效管理意识，按照全面实施预算绩效管理的要求，加强绩效目标设置管理。结合项目具体实施情况，科学合理设置项目绩效目标和绩效指标，使得绩效指标具体明确与项目实施结果相匹配。

**2.加快项目推进，提高项目完成及时率**

加快项目推进，明确各个施工环节的时间节点，确保每个环节的进展得到有效控制。在实施过程中，及时了解项目情况，根据实际情况进行调整，提高项目完成及时率。并重视项目资料填写的真实性和规范性。

**3.及时推进项目的实施，提高城市居民便捷度**

建议项目实施单位，加强沟通，积极主动协调相关部门，尽早解决征地问题，确保项目建设的顺利推进，提高项目产出数量，充分实现提高城市居民生活便捷度的社会效益。

附件：义马市城市管理局新建改建公厕项目综合评分表

**河南光大会计师事务所有限公司 中国注册会计师：**

**中国·郑州 中国注册会计师：**

**2024年11月20日**

**附件：**

**义马市城市管理局新建改建公厕项目综合评分表**

| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **指标说明** | **评价标准及评分规则** | **评分意见** | **评价得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决 策 | 15 | A1项目立项 | 5 | A11立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤该项目是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的20%。 | ①项目立项符合2023年义马市人民政府工作报告中提出始终践行以人民为中心的发展思想，坚持新增财力重点向民生领域倾斜，推动发展成果更多更公平惠及人民群众的总体要求；②项目立项符合义马市积极创建全国文明城市的城市总体规划要求；③项目立项与市城管局部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于市城管局实施项目，项目所需资金经义马市财政局审批通过，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目不存在与相关部门同类项目或市城管局内部相关项目重复。据评分规则，该指标得满分。 | 3 |
| A12立项程序规范性 | 2 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 具备要素①和②之一的，得到指标分值的30%；具备要素③，得到指标分值的40%。 | 2024年1月，市城管局向市发改委上报了《关于义马市新建改建公厕项目可行性研究报告的请示》（义城管〔2024〕3号）。2024年2月，市发改委以《关于义马市新建改建公厕项目可行性研究报告的批复》（义发改〔2024〕20号），批复了该项目。根据评分规则，该指标得满分。 | 2 |
| A2绩效目标 | 5 | A21绩效目标合理性 | 2 | 项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点：①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 | 具备要素①，得到指标分值的50%，要素②、③，分别得到指标分值的25%。如不具备，该指标分值为0。 | ①根据《本级部门预算项目绩效目标表（2023年度）》，该项目年度目标为：义马市和平路及滨河路锦江国际对面公厕建设工程、住建局对面及鸿庆路公厕改造工程、滨河路及人民公园门口公厕改建工程、高速路口公厕建设工程、先进制造业开发区一体式公厕垃圾中转站建设工程。②绩效目标与实际工作内容均为“新建公厕4间，分别是：滨河西路锦江国际对面公厕、高速路口公厕、和平路公厕、先进制造业开发区一体式公厕垃圾中转站。改建公厕4间，分别是：住建局对面公厕改造工程、鸿庆路公厕改造工程、滨河南路公厕改造工程、人民公园门口公厕改造工程”，且与发改委批复一致；③项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。根据评分规则，该指标得满分。 | 2 |
| A22绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 具备得分要素①，得到指标分值的40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的30%。 | ①根据《本级部门预算项目绩效目标表（2023年度）》，该项目设置有成本、产出、效益、满意度4个一级指标，经济成本、数量、质量、时效等7个二级指标，总成本、按期完工率等7个三级指标。②数量指标设置为公厕垃圾中转站建设工程5个，实际新建4座改建4座，数量指标设置不够细化。③数量指标设置与项目目标任务数或计划数不对应。根据评分规则，该指标得分=3\*40%=1.2分。 | 1.2 |
| A3资金投入 | 5 | A31预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点：①预算编制是否经过论证；②预算内容与项目实际内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与年度工作任务相匹配。 | 每发现一处预算编制不科学之处，扣指标分的25%，扣完为止。 | 2023年1月，市城管局以《关于义马市新建改建公厕项目可行性研究报告的请示》（义城管〔2024〕3号）申请在和平路、高速路口等位置新建4间公厕，并对住建局对面、鸿庆路等位置的4间公厕进行改造。2024年2月，市发改委以《关于义马市新建改建公厕项目可行性研究报告的批复》（义发改〔2024〕20号），批复了该项目总投资259.6万元，资金来源为财政资金。义马市财政局预算评审中心审定该项目施工预算金额229.63万元。2024年5月，市城管局通过竞争性磋商，确定5家中标单位，并分别签订了《建设工程施工合同》，合同总金额227.95万元。根据评分规则，该指标得满分。 | 5 |
| B过程 | 30 | B1组织实施 | 15 | B11管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、规范。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。 | 市城管局制定了内部《财务管理制度》《合同管理制度》《政府采购制度》《项目建设管理制度》等管理制度。另外，合同、招投标文件也对工程质量要求、合同工期等方面作出了规定。根据评分规则，该指标得满分。 | 5 |
| B12制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点：①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目招投标资料、合同书、考核考评等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的25%。 | ①项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定；②监理日志显示三标段至2024年7月4日竣工，晚于合同约定的竣工时间2024年6月18日，未见相关的调整审批手续，项目调整手续不完备；③项目合同、验收报告、监理日志等资料齐全，但工程验收资料显示三标段工期2024年5月20日至2024年6月18日，与监理日志显示工程监理起止日期为2024年5月20日至2024年7月4日不一致；④项目人员条件、场地设备、信息支撑能够落实，项目已完工。根据评分规则，该指标得分=5\*25%\*2=2.5分。 | 2.5 |
| B13项目质量可控性 | 5 | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点：①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②义马市城市管理局是否采取了相应的项目质量检查、考评等必需的控制措施或手段； | 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。 | ①经评价，该项目施工合同中约定了工程质量标准，工程要符合国家现行的验收规范和合格标准；②工程实施过程中，监理单位对施工单位的施工工程进行监督，确保安全施工和工程质量。经评价，该工程采取了项目质量检查等必需的控制措施和手段。根据评分标准，该指标得满分。 | 5 |
| B2资金管理 | 15 | B21资金到位率 | 5 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入具体项目的资金。 | 资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值×资金到位率；资金到位率﹤100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 截至评价基准日，该项目不涉及资金到位情况，该指标暂不扣分。 | 5 |
| B22预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入具体项目的资金 | 得分等于指标分值×预算执行率。 | 截至评价基准日，该项目不涉及资金执行情况，该指标暂不扣分。 | 5 |
| B23资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目开支是否符合政府采购管理要求；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的20%。但如缺少要素④或⑤指标得分为0。 | 截至评价日，该项目尚未发生资金支出，故本指标暂不扣分。 | 5 |
| C产 出 | 30 | C1产出数量 | 16 | C11新建公厕数量 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 根据《关于义马市新建改建公厕项目可行性研究报告的批复》（义发改〔2024〕20号），该项目共涉及新建公厕4座；实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 实际完成率≥100%，得满分，实际完成率＜100%，得分=分值×实际完成率 | 根据市城管局提供的《竣工验收证书》和《工程验收单》显示，新建4座公厕已实际完成竣工验收3座，剩下一座因产业集聚区协调用地事宜未实际建造，实际完成率75%。根据评分标准，该指标得分=8\*75%=6分。 | 6 |
| C12改建公厕数量 | 8 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 根据《关于义马市新建改建公厕项目可行性研究报告的批复》（义发改〔2024〕20号），该项目共涉及改建公厕4座，实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 | 实际完成率≥100%，得满分，实际完成率＜100%，得分=分值×实际完成率 | 根据市城管提供的《竣工验收证书》和《工程验收单》显示，改建4座公厕已实际完成竣工验收4座，实际完成率100%。根据评分标准，该指标得满分。 | 8 |
| C2产出时效 | 10 | C21项目开工及时性 | 5 | 项目实际开工时间与计划开工时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 根据《建设工程施工合同》，一、二标段计划开工日期为2024年5月20日，计划竣工日期为2024年7月4日；三、四、五标段计划开工日期为2024年5月20日，计划竣工日期为2024年6月18日。 | 五个标段各占指标分的1/5。按时开工，得要素分；未按时开工，扣除要素分值。 | 根据市城管局提供的开工报告，该项目一、三、四、五标段均于2024年5月20日开工。截止评价日，二标段未开工建造。根据评分规则，该指标得分=5\*1/5\*4=4分。 | 4 |
| C22项目完工及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 五个标段各占指标分的1/5。按时竣工，得要素分；未按时竣工，扣除要素分值。 | 根据市城管局提供的监理日志显示，三标段竣工日期为2024年7月4日，晚于计划工期2024年6月18日。截至评价日，二标段因产业集聚区协调用地事宜未开工建造。根据评分规则，该指标得分=5\*1/5\*3=3分。 | 3 |
| C3产出质量 | 4 | C31项目竣工验收达标率 | 4 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目经相关单位验收并验收合格。 | 经相关部门验收并验收合格的满分，否则不得分。 | 根据该项目一、三、四、五标段竣工验收证书，该项目经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方共同签署，验收合格。根据评分规则，该指标得满分。 | 4 |
| D效益 | 25 | D1社会效益 | 12 | D11提高居民生活便捷度 | 6 | 项目实施对市民生活便捷程度带来的直接或间接影响。 | ①新建改建公厕项目是否改善居民的生活便捷程度；②公厕建设是否满足市民需求。 | 每发现一处影响社会效益发挥的情况，扣指标分值的30%，扣完为止。 | 新建改建公厕项目的实施可以不断地加快义马市城区基础设施建设，提升基础设施水平，以适应义马市城市发展的需要满足日益增长的城市发展需要，进一步提升居民生活水平。但因批复新建的1间公厕未实际建造，给居民生活便捷度及满足市民需求造成一定程度影响。根据评分规则，该指标得分=6-6\*30%=4.2分。 | 4.2 |
| D12提升城市文明程度 | 6 | 项目实施对提升城市文明程度带来的直接或间接影响。 | ①是否符合城市发展需要；②是否提升了义马市整体城市形象。 | 每发现一处影响社会效益发挥的情况，扣指标分值的30%，扣完为止。 | ①新建改建公厕项目符合城市发展的需要，有利于推动社会更快更好地发展。②美化城市环境的同时，有效提升城市品位和综合竞争力，提升义马市城市活力，进一步提升义马市文明程度和整体城市形象。根据评分规则，该指标得满分。 | 6 |
| D2生态效益 | 6 | D21城市居住环境提升情况 | 6 | 新建改建公厕项目实施对周边环境所带来的直接或间接影响情况。 | 新建改建公厕项目实施后对城市环境卫生是否得到改善。 | 明显改善得6分、部分改善得3分、无改善得0分。 | 该项目的实施，对设施不达标公厕进行重新改扩建，新建项目设计新颖，设备齐全，对部分有条件的公厕周边绿化进行完善。且每座公厕有专人进行打扫和维护，明显改善了周边的卫生环境，改善了城市居住环境。根据评分规则，该指标得满分。 | 6 |
| D3受益群众满意度 | 7 | D31受益群众满意度 | 7 | 考察受益群众对项目实施情况的满意程度。 | 群众对项目实施情况的满意程度≥95%。满意度目标值取自于《本级部门预算项目绩效目标表（2023年度）》 | 受益群众满意度达到目标值时得该要素分值；否则，每降低1%，扣指标分值的5%，扣完为止。 | 本次服务对象满意度问卷调查对象是该项目的受益群众，有效问卷共134份，根据项目实施内容，设定“新建改建公厕卫生条件”“新建改建公厕硬件设施”等5个问题，向受众群众发送调查问卷134份，收回134份，群众满意度达99.25%，根据评分规则，该指标得满分。 | 7 |
| **合计** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |  | **88.90** |