**义马市外国语小学南教学楼改造项目**

**财政支出绩效评价报告**

光大审字[2024]第127号

**项目名称：****义马市外国语小学南教学楼改造项目**

**项目单位：义马市外国语小学**

**委托单位：义马市财政局**

**评价机构：河南光大会计师事务所有限公司**

**编制时间：2024年11月**

目录

[一、项目基本情况 1](#_Toc27643)

[二、综合评价情况与评价结论 3](#_Toc6651)

[三、绩效评价分析 4](#_Toc23930)

[四、主要经验及做法 5](#_Toc24579)

[五、存在问题和建议 6](#_Toc24524)

[附件：义马市外国语小学南教学楼改造项目综合评分表 9](#_Toc3060)

**义马市外国语小学南教学楼改造项目**

**财政支出绩效评价报告**

光大审字[2024]第127号

# 一、项目基本情况

## **（一）项目概况**

义马市外国语小学南教学楼始建于1993年，地上三层，总建筑面积2885平方米，新教学楼投入使用后，南教学楼十多年来一直停用，屋顶年久失修，严重漏水，导致内外墙皮脱落、地面鼓包，水、电、暖设施无法使用，存在安全隐患。按照义马市教育体育局（以下简称“市教体局”）安排，经义马市外国语小学领导班子研究，决定对南教学楼进行维修改造，消除安全隐患后，改造为集功能室、学生课后延时服务、学生午休、就餐等于一体的综合性服务楼。2022年6月，义马市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）以《关于义马市外国语小学南教学楼改造项目可行性研究报告的批复》（义发改〔2022〕59号），批复了该项目总投资350.00万元，资金来源为财政资金。

该项目主要建设内容包括三层教学楼屋顶外墙粉刷及室内装饰装修改造，水、电、暖改造等工程。

## **（二）评价基准日**

评价基准日：2023年12月31日。

## **（三）项目资金情况**

2022年5月，义马市财政局预算评审中心以《建设工程项目预（结）算审查批复意见书》（义财建审〔2022〕第057号、义财建审〔2022〕第058号）审定义马市外国语小学南楼改造工程及南楼屋顶改造工程施工预算分别为305.18万元、31.77万元，合计336.95万元，并以此合计金额作为最高限价进入采购程序。2022年7月，通过竞争性磋商，确定成交单位为河南省仁泰建筑工程有限公司，成交金额336.30万元。

2022年9月至2023年12月期间，义马市财政局通过国库集中支付累计支付义马市外国语小学南教学楼改造项目施工方工程款242.00万元，设计、造价咨询等费用6.91万元，合计248.91万元。

## **（四）项目绩效目标**

根据《义马市外国语小学南教学楼改造项目绩效目标表》，该项目2023年度目标为因办学需求，需对学校南楼进行整修，申请外小南楼屋顶改造工程项目资金（大型修缮）95.4万元。具体绩效目标如下：

**2023年度绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 总成本 | 336.3万元 |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成度 | 100 |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | ≥98% |
| 时效指标 | 时效性 | 及时 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 改善办学环境 | 明显 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥99% |

## **（五）项目实施情况**

2022年7月，义马市外国语小学与河南省仁泰建筑工程有限公司签订《建设工程施工合同》，由河南省仁泰建筑工程有限公司承担南教学楼改造工程的施工工作，合同金额336.30万元，合同约定工期为2022年7月21日至2023年1月16日。

项目于2022年7月15日开工，2022年12月9日竣工验收，竣工验收报告由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位共同签署，验收合格。

# 二、综合评价情况与评价结论

## **（一）综合评价情况**

评价认为，该项目的设立符合国家发展规划及相关政策，项目单位业务管理制度健全，教学楼的改造消除了安全隐患，提升了义马市外国语小学整体形象，具有一定的社会效益。但存在教学楼改造后闲置未充分发挥作用、投资超批复、未按合同约定付款等问题。

## **（二）总体评价结论**

根据评价指标体系和评分标准对每个指标分别评分，汇总后得出义马市外国语小学南教学楼改造项目财政支出绩效评价最终分数为69.77分，按照财政部《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）明确的90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差的评价等级设置，该项目评价等级为“中”。具体指标体系及评价得分情况详见附件：义马市外国语小学南教学楼改造项目综合评分表。

**项目绩效评价得分情况表一**

| **一级指标** | **决策** | **过程** | **产出** | **效益** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分值** | 15 | 30 | 25 | 30 | 100 |
| **得分** | 7.30 | 18.25 | 25.00 | 19.22 | 69.77 |
| **得分率** | 48.67% | 60.83% | 100.00% | 64.07% | 69.77% |

#### **项目绩效评价得分情况表二**

| **一级指标** | **二级指标** | **权重** | **得分** | **得分率** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A决策** | **A1项目立项** | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| **A2绩效目标** | 5.00 | 2.30 | 46.00% |
| **A3资金投入** | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| **B过程** | **B1组织实施** | 15.00 | 6.25 | 41.67% |
| **B2资金管理** | 15.00 | 12.00 | 80.00% |
| **C产出** | **C1产出数量** | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| **C2产出时效** | 10.00 | 10.00 | 100.00% |
| **C3产出质量** | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| **D效益** | **D1社会效益** | 20.00 | 9.50 | 47.50% |
| **D2可持续影响** | 5.00 | 5.00 | 100.00% |
| **D3满意度** | 5.00 | 4.72 | 94.40% |
| **合计** | | 100.00 | 69.77 | 69.77% |

# 三、绩效评价分析

## **（一）项目决策情况**

决策类指标包含3个二级指标、5个三级指标，权重分值为15分，得分7.30分，得分率48.67%。项目立项符合《义马市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》“进一步优化义务教育资源配置，加大城区义务教育资源投入力度，加快现有学校扩建扩充，增加学位总量，确保消除大班额现象”。但存在绩效目标设置不合理、不明确等问题。

## **（二）项目过程情况**

过程类指标包含2个二级指标、6个三级指标，权重分值为30分，得分18.25分，得分率60.83%。该项目制定了项目质量控制相关规定，财政资金全部用于支付工程款。但存在财务制度与上级文件冲突未及时修订、实际投资超批复金额，项目调整手续不完备等问题。

## **（三）项目产出情况**

产出类指标包含3个二级指标、3个三级指标，权重分值为25分，得分25.00分，得分率100.00%。项目计划改造南教学楼2885平方米，已按照合同约定期限完成改造任务，且竣工验收报告由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位共同签署，验收合格。

## **（四）项目效益情况**

效益类指标包含3个二级指标、5个三级指标，权重分值为30分，得分19.22分，得分率64.07%。该项目的实施，消除了南教学楼安全隐患，提升了义马市外国语小学整体形象。但项目改造完成使用一学期后自2024年9月配餐使用的大厅及配套的餐桌椅、午休室等暂停使用，至绩效评价日仍处于闲置状态，未能发挥应有的作用，财政资金未充分发挥效益。

# 四、主要经验及做法

为推进义马市外国语小学南教学楼改造项目的实施，市教体局加强组织领导，义马市外国语小学强化责任担当，积极协调推进项目财政评审、项目招投标、可行性研究等前期工作，坚持科学施工，聘请专业监理人员，施工期间严把质量关，保证所用材料符合质量标准，确保工程质量，推进项目顺利实施。

# 五、存在问题和建议

## **（一）存在问题**

**1.项目建成后闲置，财政资金未充分发挥效益**

该项目2022年12月9日竣工验收，2023年8月31日出具竣工结算审核报告。南教学楼使用一学期后自2024年9月份因暂停学生配餐，供配餐使用的大厅及配套的餐桌椅、午休室等暂停使用，至绩效评价日仍处于闲置状态，未能起到应有的作用，财政资金未充分发挥效益。

**2.项目实际投资超出批复投资估算**

2022年6月，市发改委以《关于义马市外国语小学南教学楼改造项目可行性研究报告的批复》（义发改〔2022〕59号）批复该项目投资估算350.00万元。截至2023年底，义马市外国语小学前后签订了施工、设计、监理、造价咨询、可研编制等8份合同，其中施工合同经竣工结算审核，审定金额为368.20万元；其他7份合同金额合计11.07万元。8份合同应结算金额共379.27万元，超出投资估算29.27万元，超出率8.36%。截至评价日，该项目尚未办理财务竣工决算。

**3.合同约定的工程保修期不符合相关规定**

该项目施工合同约定的工程建设内容包括室内外装修改造及水、电、暖改造、屋面防水等，约定工程保修期为1年，不符合《建设工程质量管理条例》第四十条“在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：……（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年”的规定。

**4.资金支付未按规定履行“三重一大”集体决策程序**

该项目列支超1万元以上资金支出时，付款凭证后附付款申请、报销审批单、发票、银行回单等资料，但未见履行“三重一大”集体决策程序，不符合义马市教育体育局《关于规范教体系统财务报销审批程序的通知》（义教体文〔2017〕44号）“凡是大额资金支出，全部要通过班子会集体研究决定，并做好相关会议记录。大额资金的具体限额如下：A类学校和市高中、市直幼儿园10000元（含10000）以上”的规定。

## **相关建议**

**1.分析项目闲置原因，积极寻求解决办法**

建议项目单位分析建设项目闲置原因，积极与上级单位沟通，寻求解决办法，早日启用闲置的改造项目，充分发挥其使用价值，为广大师生提供便利，避免闲置浪费。

**2.加强项目过程管理，严控项目总投资**

严格按照批复的建设内容实施建设工作，加强对工程量和材料取价的审核，严控变更签证，确保项目投资不超过批复。

**3.规范制度执行，严格执行国家标准**

建议项目实施单位加强对法律法规、政府相关制度的学习，与施工方签订补充协议，按照法律法规规定，修改工程质保期等相关条款，维护单位利益。

**4.强化资金支付审核，确保流程合法合规**

建议严格按照规定履行大额资金支出“三重一大”决策程序，提高决策水平，防范决策风险。确保大额资金支付流程合法合规。

附件：义马市外国语小学南教学楼改造项目综合评分表

**河南光大会计师事务所有限公司 中国注册会计师：**

**中国·郑州 中国注册会计师：**

**2024年11月20日**

**附件：**

**义马市外国语小学南教学楼改造项目综合评分表**

| 一级  指标 | 分值 | 二级  指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评价标准及  评分规则 | 评分意见 | 评价  得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 15 | A1项目立项 | 5 | A11立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤该项目是否与相关部门同类项目或者部门内部相关项目交叉重复。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的20%。 | 该项目立项符合《义马市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》“进一步优化义务教育资源配置，加大城区义务教育资源投入力度，加快现有学校扩建扩充，增加学位总量，确保消除大班额现象”的规定；与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，与相关部门同类项目或部门内部相关项目不存在交叉重复。根据评分规则，该指标得满分。 | 3 |
| A12立项程序规范性 | 2 | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | ①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 | 具备要素①和②之一的，得到指标分值的30%；具备要素③，得到指标分值的40%。 | 2022年3月，市教体局向市发改委会上报了《义马市外国语小学南教学楼改造项目可行性研究报告》，同月，市发改委以《关于义马市外国语小学南教学楼改造项目可行性研究报告的批复》（义发改〔2022〕59号），批复了该项目。根据评分规则，该指标得满分。 | 2 |
| A2绩效目标 | 5 | A21绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否符合实际、切实可行，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标；②绩效目标设置是否与项目情况匹配；③项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性，是否完整；④项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的25%。 | ①根据义马市人民政府网站政务公开公布的《义马市外国语小学南教学楼改造项目绩效目标表》，该项目2023年绩效目标为：因办学需求，需对学校南楼进行整修，申请外小南楼屋顶改造工程项目资金（大型修缮）95.40万元。②但申请资金95.40万元与屋顶改造批复预算金额31.77万元不匹配。③绩效目标仅为屋顶改造工程，与实际工作内容具有相关性，但不完整，实际实施内容包含室内外装修改造及水、电、暖改造，原屋面女儿墙拆除、新建钢结构等。④项目预期产出和效果符合正常的业绩水平。根据评分规则，该指标得分=3\*25%\*2=1.5分。 | 1.5 |
| A22绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 具备得分要素①，得到指标分值的40%；具备得分要素②和③，各得到指标分值的30%。 | ①根据义马市人民政府网站政务公开公布的《义马市外国语小学南教学楼改造项目绩效目标表》，该项目设置有成本、产出、效益和满意度4个一级指标，经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、服务对象满意度等6个二级指标，总支出、完成度、经费支出合规性、时效性、改善办学环境、群众满意度等6个三级指标。②产出数量指标目标值设置为完成度：100，产出质量指标目标值设置为经费支出合规性≥98%，指标设置不科学、不合理；产出时效指标目标值设置为时效性：及时，指标不可衡量。③市发改委批复该项目投资估算350.00万元，实际签订的施工、监理、设计等8份合同应结算金额共379.27万元，而经济成本指标目标设置为总支出336.30万元与项目目标任务数不符。根据评分规则，该指标得分2×40%=0.8分。 | 0.8 |
| A3资金投入 | 5 | A31预算编制科学性 | 5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过论证；②预算内容与项目实际内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与年度工作任务相匹配。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的25%。 | 根据《建设工程项目预（结）算审查批复意见书》，该项目预算内容为：对义马市外国语小学南楼及屋顶进行改造，主要包括室内外装修改造及水、电、暖改造，原屋面女儿墙拆除、新建钢结构等工程，项目施工总投资为336.96万元，资金来源由义马财政筹资。2023年，义马市外国语小学年初预算该项目资金仅20.52万元，未按批复标准编制预算、与年度工作任务不匹配。根据评分规则，该指标不得分。 | 0 |
| B过程 | 30 | B1组织实施 | 15 | B11管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。 | 义马市外国语小学制定了采购管理办法、财务报销管理办法等，但未见制定业务管理制度。且财务报销管理办法规定“学校实行‘一支笔'审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到财务处办理结算”，与2018年5月市教体局下发的《关于严格执行党政一把手“五不直接分管”进一步加强财务管理工作的通知》规定“建立党政‘一把手'不直接分管、签批财务工作制度。按照‘局长提名、班子研究、副职分管、集体领导'的原则，确定一名班子成员具体负责系统财务工作和局机关财务签批工作”不一致，财务管理制度与上级文件有冲突，未及时修订。根据评分规则，该指标不得分。 | 0 |
| B12制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目人员条件、场地设备、信息支撑落实情况，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目总投资控制情况，是否超出批复投资金额。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的25%。 | ①根据《建设工程施工合同》约定“免费维修期为1年”，不符合《建设工程质量管理条例》第四十条“在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年”的规定；②市发改委对该项目核准施工采购方式为公开招标，义马市外国语小学实际采取竞争性磋商方式确定施工方，变更采购方式未履行审批手续；③项目人员条件、场地设备、信息支撑能够落实，项目已完工。项目合同、验收报告、结算审核报告、施工日志等资料齐全；④该项目市发改委批复金额350.00万元，实际实施中签订各类合同8个，应结算金额合计379.27万元，超出预算批复金额29.27万元。根据评分规则，该指标得分=5×25%×1=1.25分。 | 1.25 |
| B13项目质量可控性 | 5 | 用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。 | 该项目招投标文件中制定有技术标准和要求，在项目实施过程中监理公司对项目进行监理，在项目完工后按照相关标准和要求进行验收，并由第三方出具结算审核报告，根据评分规则，该指标得满分。 | 5 |
| B2资金管理 | 15 | B21资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内项目预算安排到具体项目的资金。 | 资金到位率≤100%，且未对项目开展造成不良影响，得分等于指标分值×资金到位率；资金到位率﹤100%，且对项目开展造成不良影响，得分等于0。 | 2022年度，义马市外国语小学计划投入资金336.96万元，实际到位336.96万元；2023年度，义马市外国语小学年初预算该项目资金20.52万元，年中调整后计划投入资金153.00万元，实际到位资金153.00万元，资金到位率100%，根据评分规则，该指标得满分。 | 5 |
| B22预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分等于指标分值×预算执行率。 | 根据资金到位及支出凭证，2022年度，该项目到位336.96万元，支出资金89.00万元；因合同约定工期至2023年1月16日，工程未完工，未达付款条件，故2022年度资金支出情况不纳入该指标计算。2023年度，该项目实际到位资金153.00万元，实际支出153.00万元，预算执行率100%。根据评分规则，该指标得满分。 | 5 |
| B23资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目开支是否符合政府采购管理要求；④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一例资金使用不合规的情况，扣除指标分值的20%，扣完为止。 | ①该项目未按合同约定付款周期付款。施工合同金额336.30万元，约定付款周期“签订合同进场后，支付至总工程款的20%；工程全部完工后，支付至总工程款的80%；工程竣工结算、质量验收并经审计后，支付至总工程款的97%；剩余3%质保金待一年后无质量问题一次性支付”。实际于2022年9月5日首次支付70.00万元，高于合同约定的20%；该项目完工验收时间为2022年12月9日，2022年12月6日支付施工方19.00万元，不满足第二次进度款支付条件。②大额资金支付未按规定履行“三重一大”集体决策程序，不符合义马市教育体育局《关于规范教体系统财务报销审批程序的通知》（义教体文〔2017〕44号）相关规定；③2023年支付该项目设计、检测、可研编制等费用6.91万元，未在该项目中列支经费，在“2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）中央”项目中列支，专项资金使用混乱。根据评分规则，该指标扣5×20%\*3=3分，得2分。 | 2 |
| C产出 | 25 | C1产出数量 | 10 | C11改造教学楼面积完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 改造教学楼面积完成率=（实际完成数/计划完成数）×100%。该项目计划教学楼面积为2885米。 | 得分等于指标分值×改造教学楼面积完成率。 | 项目计划改造建筑面积2885平方米，实际改造建筑面积2885平方米，改造面积完成率=（2885/2885）×100%=100%，根据评分规则，该指标得满分。 | 10 |
| C2产出时效 | 10 | C21工程完工及时率 | 10 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 按照合同约定完工时间完工，该项目计划开工时间为2022年7月21日，计划竣工时间为2023年1月16日。 | 每推迟1个月扣除指标分值的10%，扣完为止。 | 根据义马市外国语小学南教学楼改造项目开工报告、完工报告，该项目合同开工、竣工日期分别为2022年7月21日、2023年1月16日，实际开工、竣工时间为2022年7月15日、2022年12月9日。根据评分规则，该指标得满分。 | 10 |
| C3产出质量 | 5 | C31项目验收合格率 | 5 | 项目完成的质量达标产出，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 项目经相关单位验收并验收合格。 | 经相关部门验收并验收合格的满分，否则不得分。 | 该项目竣工验收报告由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位共同签署，验收合格。根据评分规则，该指标得满分。 | 5 |
| D效益 | 30 | D1社会效益 | 20 | D11学校发展需要 | 6 | 项目实施对学校发展影响情况。 | ①是否消除安全隐患；②是否提升了学校整体形象。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。 | 义马市外国语小学南教学楼始建于1993年，近十多年一直停用，屋顶年久失修，严重漏水，导致内外墙皮脱落、地面鼓包，且存在一定安全隐患。通过改造，消除了安全隐患，确保学校师生人身安全，同时提升了义马市外国语小学整体形象。根据评分规则，该指标得满分。 | 6 |
| D12改善教学条件 | 7 | 项目实施对改善教学条件带来的直接或间接影响。 | ①是否缓解教室紧张；②是否改善教学条件。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。 | 该项目2022年12月9日竣工验收，2023年8月31日出具竣工结算审核报告。南教学楼使用一学期后自2024年9月配餐使用的大厅及配套的餐桌椅、午休室等停用，至绩效评价日仍处于闲置状态。未达到缓解教室紧张、改善教学条件的目的。根据评分规则，该指标不得分。 | 0 |
| D13为学校师生带来便利 | 7 | 项目实施对师生课外活动带来的直接或间接影响。 | ①项目是否为学生提供延时及就餐服务；②项目实施是否丰富了师生课外活动。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。 | 该项目2022年12月9日竣工验收，2023年8月31日出具竣工结算审核报告。南教学楼使用一学期后自2024年9月份因暂停学生配餐，供配餐使用的大厅及配套的餐桌椅、午休室等就暂停了使用，至绩效评价日仍处于闲置状态。无法为学生提供延时及就餐服务；仅乒乓球社团(3楼)武术社团(3楼)，舞蹈社团(2楼)等个别房间正常使用。根据评分规则，该指标得分=7\*50%=3.5。 | 3.5 |
| D2可持续影响 | 5 | D21长效管理机制健全性 | 5 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | ①机构和人员具有可持续性；②项目资金保障具有可持续性。 | 具备一个得分要素，得到指标分值的50%。 | ①实施单位为义马市外国语小学，全面负责项目建设和后期管理，机构和人员具有可持续性；②该项目维护保养资金纳入义马市外国语小学预算，项目后续维护资金保障具有可持续性。根据评分标准，该指标得满分。 | 5 |
| D3满意度 | 5 | D31群众满意度 | 5 | 当地群众、学校师生对项目实施效果的满意程度。 | 根据《义马市外国语小学南教学楼改造项目绩效目标表》当地群众、学校师生对项目整体效果的满意度应达到99%。 | 满意度达到99%得满分，每降低1%扣除指标分值的5%，扣完为止。 | 本次服务对象满意度问卷调查对象是该项目的受益师生，有效问卷共107份，根据满意度调查结果显示受益师生整体的满意度为97.87%，其中对外国语小学南教学楼改造效果总体的满意度98.13%，对建设质量的满意度98.13%，对改善教学条件、解决教室紧张的满意度97.20%，对施工过程保护措施的满意度98.46%，对改造后现场清理情况满意度97.76%。根据评分规则，该指标扣（99%-97.87%）\*5%\*5=0.28分，得分=5-0.28=4.72分。 | 4.72 |
| **合计** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  |  |  | **69.77** |